## Simple Gantt Chart Template
45339
Task ID | Task Name | Start Date | End Date | % Completed | 2023-12-12 | 2023-12-16 | 2023-12-20 | 2024-01-05 | 2024-01-11 | 2024-01-17 | 2024-01-25 | 2024-02-05 | 2024-02-10 | 2024-02-17 | 2024-02-28 | 2024-03-03 | 2024-03-10 | 2024-03-15 | 2024-03-20 | 2024-04-02 | 2024-04-06
1 | Documentation
1.1 | Identification of Domain | 2023-12-12 | 2020-12-13 | 100%
1.2 | Synopsis | 2023-12-12 | 2023-12-16 | 100% | bar: 2023-12-12 to 2023-12-16
1.3 | System Requiement Specifications | 2023-12-20 | 2024-01-05 | 100% | bar: 2023-12-20 to 2024-01-05
1.4 | Final Document | 2024-03-20 | 2024-04-06 | 100% | bar: 2024-03-20 to 2024-04-06
2 | Database Definition | 2024-01-23 | 2024-03-05 | bar: 2024-01-25 to 2024-03-03
2.1 | Planning of ER Diagram | 2024-01-23 | 2024-01-27 | 100% | bar: 2024-01-25
2.2 | Creation of Database and its users | 2024-02-06 | 2024-02-25 | 100% | bar: 2024-02-10 to 2024-02-17
2.3 | Populating it with data | 2024-02-26 | 2024-02-28 | 100% | bar: 2024-02-28
3 | Back End |  |  | 98%
3.1 | Implementing Home Module | 2024-02-10 | 2024-02-12 | 100% | bar: 2024-02-10
3.2 | Implementing Categories Module | 2024-02-13 | 2024-02-16 | 100%
3.3 | Implementing User Authentication Module | 2024-02-17 | 2024-03-10 | 100% | bar: 2024-02-17 to 2024-03-10
3.4 | Implementing Products Module | 2024-02-21 | 2024-03-16 | 100% | bar: 2024-02-28 to 2024-03-15
3.5 | Implementing Cart Module | 2024-02-20 | 2024-04-02 | 95% | bar: 2024-02-28 to 2024-04-02
3.6 | Implementing Payment Module | 2024-02-10 | 2024-02-17 | 100% | bar: 2024-02-10 to 2024-02-17
3.7 | Implementing Return Module | 2024-03-10 | 2024-03-15 | 100% | bar: 2024-03-10 to 2024-03-15
3.8 | Implementing Contact Module | 2024-02-28 | 2024-03-03 | 100% | bar: 2024-02-28 to 2024-03-03
4 | Front End
4.1 | Designing Front End | 2024-01-05 | 2024-02-06 | 100% | bar: 2024-01-05 to 2024-02-05
4.2 | Coding Front End |  |  | 100%
4.2.1 | Home Page | 2024-01-05 | 2024-01-10 | 100% | bar: 2024-01-05
4.2.2 | Login Page | 2024-01-11 | 2024-02-06 | 100% | bar: 2024-01-11 to 2024-02-05
4.2.3 | Category Page | 2024-01-12 | 2024-01-17 | 100% | bar: 2024-01-17
4.2.4 | Cart Page | 2024-01-19 | 2024-03-10 | 100% | bar: 2024-01-25 to 2024-03-10
4.2.5 | Product Page | 2024-01-12 | 2024-02-10 | 100% | bar: 2024-01-17 to 2024-02-10
4.2.6 | Payment Page | 2024-01-20 | 2024-01-25 | 100% | bar: 2024-01-25
4.2.7 | Contact Us page | 2024-01-16 | 2024-02-05 | 100% | bar: 2024-01-17 to 2024-02-05
4.2.8 | Profile page | 2024-01-16 | 2024-02-05 | 100% | bar: 2024-01-17 to 2024-02-05

## ©
© TemplateLab.com